## 18032026
Biên bản họp ngày 18/03/2026
Họp xác nhận xây dựng phần mềm chấm công - HRM
Người tham gia: Mr Công, Ms Huế, Ms Loan, Mr Đức Anh, Mr Tâm.
Thời gian: từ 11h~ 13h
I, Xây dựng phần mềm chấm công
STT | Các công việc đang thực hiện | Điểm vấn đề | Yêu cầu cải tiến | Thời gian
1 | Sáng tải dữ liệu chấm công từ phần mềm W, M ra file exccl | Dữ liệu xuất ra lệch dòng, NS phải cập nhật đúng dòng, cột, ngày tháng.
2 | Chấm công (xác nhận và điều chỉnh thời gian phù hợp với thực tế) | Chỉnh sửa dữ liệu giờ bằng file excel copy dữ vào bảng chấm công - mất nhiều thời, không chính xác.
3 | Báo suất ăn | Thường từ 9h bị chậm | Chậm nhất 8h30 có dữ liệu suất ăn
4 | Hoàn thành các thủ tục chấm công | Giấy nghỉ, chấm công dùng giấy viết tay, phải gửi thông tin yêu cầu phòng ban viết giấy, nộp chậm, muộn. Giấy viết xong để ở nhà ăn, NS mất thời gian di chuyển nhận giấy | Đối với TH không có thông tin giờ vào hoặc giờ ra hệ thống sẽ tự gửi thông tin cho đảm nhiệm phụ trách phòng ban xác nhận Nghỉ/đi làm và hoàn thiện thủ tục trên phần mềm trước 8h30.
6 | Quản lý trang thiết bị cấp phát cho CNV (Quần, áo, mũ, giầy, thẻ ,chìa khóa locker, cỡ giầy, size quần áo, STK ngân hàng | Quản lý bằng file excel mất thời gian, nặng file, thông tin thiếu sót | STK ngân hàng phân quyền sử dụng (
7 | Danh sách quản lý số tài khoản đang quản lý file excel |  | Chuyển qua phần mềm
8 | Danh sách CNV xin nghỉ excel |  | Chuyển qua phần mềm
9 | Đề nghị cấp phát đồng phục bằng đơn giấy. |  | Chuyển qua phần mềm
10 | Danh sách ca làm việc phòng ban làm file excel gửi dữ liệu cho nhân sự để cập nhật ca làm việc |  | Chuyển qua phần mềm
11 | Bảng quản lý ngày phép bằng excel

## 31032026
Biên bản họp ngày 18/03/2026
Họp xác nhận xây dựng phần mềm chấm công - HRM
Người tham gia: Mr Công, Ms Huế, Ms Loan, Mr Đức Anh, Mr Tâm.
Thời gian: từ 16h30~ 17h45, Ngày 31/03/2026
I, Xây dựng phần mềm chấm công |  |  |  |  | Ngày 31/03/2026
STT | Các công việc đang thực hiện | Điểm vấn đề | Yêu cầu cải tiến | Thời gian
1 | Sáng tải dữ liệu chấm công từ phần mềm W, M ra file exccl | Dữ liệu xuất ra lệch dòng, NS phải cập nhật đúng dòng, cột, ngày tháng. |  |  | Xác nhận chấm công: Lưu trình lấy dữ liệu đối với những TH không chấm công: Đảm nhiệm phòng ban nhập giờ thông tin thiếu => TP xác nhận => Nhân sự xác nhận. Cột giờ ra , vào không có giờ sẽ sửa trực tiếp vào ô trống (báo màu đỏ) | Bảng chấm công:Giờ vào, ra : ghi giờ, phút | Cột giờ ra , vào không có giờ sẽ màu đỏ, chỉ ô màu đỏ mới được phép sửa. Khi kích vào ô cần sửa và điền thông tin giờ ra,vào(lưu ý giờ ra luôn phải lớn hơn giờ vào nếu điền sai thì phải cảnh báo và không cho điền)
2 | Chấm công (xác nhận và điều chỉnh thời gian phù hợp với thực tế) | Chỉnh sửa dữ liệu giờ bằng file excel copy dữ vào bảng chấm công - mất nhiều thời, không chính xác. |  |  |  |  | thông báo phần mềm đang tải xin vui lòng chờ, để cho người dùng biết là phần mềm đang hoạt động không phải bug
3 | Báo suất ăn | Thường từ 9h bị chậm | Chậm nhất 8h30 có dữ liệu suất ăn |  |  |  | Thời gian tải dữ liệu từ phần mềm chấm công 8h10 sáng.
4 | Hoàn thành các thủ tục chấm công | Giấy nghỉ, chấm công dùng giấy viết tay, phải gửi thông tin yêu cầu phòng ban viết giấy, nộp chậm, muộn. Giấy viết xong để ở nhà ăn, NS mất thời gian di chuyển nhận giấy | Đối với TH không có thông tin giờ vào hoặc giờ ra hệ thống sẽ tự gửi thông tin cho đảm nhiệm phụ trách phòng ban xác nhận Nghỉ/đi làm và hoàn thiện thủ tục trên phần mềm trước 8h30.
6 | Quản lý trang thiết bị cấp phát cho CNV (Quần, áo, mũ, giầy, thẻ ,chìa khóa locker, cỡ giầy, size quần áo, STK ngân hàng | Quản lý bằng file excel mất thời gian, nặng file, thông tin thiếu sót | STK ngân hàng phân quyền sử dụng (
7 | Danh sách quản lý số tài khoản đang quản lý file excel |  | Chuyển qua phần mềm
8 | Danh sách CNV xin nghỉ excel |  | Chuyển qua phần mềm
9 | Đề nghị cấp phát đồng phục bằng đơn giấy. |  | Chuyển qua phần mềm
10 | Danh sách ca làm việc phòng ban làm file excel gửi dữ liệu cho nhân sự để cập nhật ca làm việc |  | Chuyển qua phần mềm
11 | Bảng quản lý ngày phép bằng excel

## 11042026
Biên bản họp ngày 18/03/2026
| Họp xác nhận xây dựng phần mềm chấm công - HRM | [7 empty] | Ngày 11/04/2026
| Người tham gia: Mr Công, Ms Huế, Ms Loan, Mr Đức Anh, Mr Tâm. | [7 empty] | Thời gian từ 11h00
| Thời gian: từ 16h30~ 17h45, Ngày 31/03/2026 | [7 empty] | Mr Công, Mrs Huế, Mr Đông, Mr D Anh, Mr Tâm, Ms Loan
Xác nhận tiến độ cải tiến phần mềm
| I, Xây dựng phần mềm chấm công |  |  |  |  | Ngày 31/03/2026 |  |  | Câu từ: chỉnh sửa Chưa chấm công sửa thành Không có giờ vào, không có giờ ra
| STT | Các công việc đang thực hiện | Điểm vấn đề | Yêu cầu cải tiến | Thời gian |  |  |  | Đối với ngày nghỉ: Phòng ban đăng ký danh sách đi làm ngày nghỉ
| 1 | Sáng tải dữ liệu chấm công từ phần mềm W, M ra file exccl | Dữ liệu xuất ra lệch dòng, NS phải cập nhật đúng dòng, cột, ngày tháng. |  |  | Xác nhận chấm công: Lưu trình lấy dữ liệu đối với những TH không chấm công: Đảm nhiệm phòng ban nhập giờ thông tin thiếu => TP xác nhận => Nhân sự xác nhận. Cột giờ ra , vào không có giờ sẽ sửa trực tiếp vào ô trống (báo màu đỏ) | Bảng chấm công:Giờ vào, ra : ghi giờ, phút | Cột giờ ra , vào không có giờ sẽ màu đỏ, chỉ ô màu đỏ mới được phép sửa. Khi kích vào ô cần sửa và điền thông tin giờ ra,vào(lưu ý giờ ra luôn phải lớn hơn giờ vào nếu điền sai thì phải cảnh báo và không cho điền) | Tâm sửa lại cơ sở dữ liệu.
| 2 | Chấm công (xác nhận và điều chỉnh thời gian phù hợp với thực tế) | Chỉnh sửa dữ liệu giờ bằng file excel copy dữ vào bảng chấm công - mất nhiều thời, không chính xác. |  |  |  |  | thông báo phần mềm đang tải xin vui lòng chờ, để cho người dùng biết là phần mềm đang hoạt động không phải bug | Tâm đang làm hiển thị giờ công không có giờ hiển thị hết lên bao gồm cả ca ngày và ca đêm
| 3 | Báo suất ăn | Thường từ 9h bị chậm | Chậm nhất 8h30 có dữ liệu suất ăn |  |  |  | Thời gian tải dữ liệu từ phần mềm chấm công 8h10 sáng. | Xác nhận thực hiện xét ca làm việc cho CNV chỉ CNV làm đêm xét ca, đăng ký từ ngày nào đến ngày nào, không đăng ký làm đêm tiếp tự động hiểu là ca ngày.
| 4 | Hoàn thành các thủ tục chấm công | Giấy nghỉ, chấm công dùng giấy viết tay, phải gửi thông tin yêu cầu phòng ban viết giấy, nộp chậm, muộn. Giấy viết xong để ở nhà ăn, NS mất thời gian di chuyển nhận giấy | Đối với TH không có thông tin giờ vào hoặc giờ ra hệ thống sẽ tự gửi thông tin cho đảm nhiệm phụ trách phòng ban xác nhận Nghỉ/đi làm và hoàn thiện thủ tục trên phần mềm trước 8h30. |  |  |  |  | Và đăng ký cho những TH ca đặc biệt khác.
| 6 | Quản lý trang thiết bị cấp phát cho CNV (Quần, áo, mũ, giầy, thẻ ,chìa khóa locker, cỡ giầy, size quần áo, STK ngân hàng | Quản lý bằng file excel mất thời gian, nặng file, thông tin thiếu sót | STK ngân hàng phân quyền sử dụng ( |  |  |  |  | Phòng tự đăng ký.
| 7 | Danh sách quản lý số tài khoản đang quản lý file excel |  | Chuyển qua phần mềm |  |  |  |  | Thêm mã chấm công, thêm mã vào phần nhập thông tin người mới.
| 8 | Danh sách CNV xin nghỉ excel |  | Chuyển qua phần mềm |  |  |  |  | Danh sách sẽ chọn ca HC 7h50~17h30 hoặc Ca 1 8h~ 17h. Trong quá trình làm việc xét ca làm việc thực tế.
| 9 | Đề nghị cấp phát đồng phục bằng đơn giấy. |  | Chuyển qua phần mềm
| 10 | Danh sách ca làm việc phòng ban làm file excel gửi dữ liệu cho nhân sự để cập nhật ca làm việc |  | Chuyển qua phần mềm
| 11 | Bảng quản lý ngày phép bằng excel
Ngày 21/04/2026
Yêu cầu NS
| 1, Sửa lại mã NV theo quy ước từng nhà máy: mã nhà máy (lấy 2 ký tự đầu) + giới tính + số thứ tự | [8 empty] | KH hoàn thành sữa mã chấm công
D1F0001, D2F0001, D3F0001
D1M0001, D2M0001, D3M0001
2, Khi có NV mới NS mở phần mềm HRM để điền thông tin CNV => Vào bảng QL thông tin CNV.
Sau khi kết thúc sẽ copy mã NV sang phần mềm Mytime để lấy mã chấm công => Kết thúc.
3, Phần cài ca làm việc:
Ca đêm chuyển màu xám
| Ca làm việc | Ca 1 | 7h | 16h
|  | Ca 2 | 7h50 | 17h30
|  | Ca 3 | 8h | 17h
|  | Ca 4 | 20h | 5h
|  | Ca 5 | 22h | 6h
|  | Ca 6 | 8h | 16h
|  | Ca 7 | 9h | 17h
Khi có CNV mới phải khai báo ca làm việc
06.05.26 | 1. Thêm bảng lưu lý lịch sửa ca mặc định
2. Tạo chức năng sửa dữ liệu do ca thay đổi
Khi có thay đổi ca làm việc đã đăng ký trước đó cần cập nhật ca làm việc
Về nguyên tắc trừ ca đêm khi có thay đổi phần mềm chỉ cần hiển thị ngày đổi ca từ khi nào, không cần ghi thời điểm kết thúc mà hệ thống tự ghi nhận tới khi có thay đổi mới.
Đối với TH là ca đêm (ca4, ca5) thì phòng ban sẽ đăng ký thời điểm bắt bầu, thời điểm kết thúc. Khi đổi ca phải đăng ký lại.
Khi đăng ký ca xong có thông báo hiển thị thành công.
Hiển thị danh sách ca làm việc
Cài ca => Chuyển thành lưu.
Phần hiển danh sách không có giờ công
Cột Ca làm việc để cạnh cột nhóm
Đối tượng nhìn thấy danh sách căn cứ quyền xác nhận
| TBP | Bộ phận
Trưởng phòng
QL sơ cấp trở lên xem tất cả các TH chưa được xử lý
Từ chủ nhiệm trở xuống xem dữ liệu của nhóm quản lý.
Xác nhận mã bộ phận, phòng ban với bên kế toán để cập nhật lại vào phần mềm
Cột thứ hiển thị bằng chữ
| Trường hợp đến giờ 8h30 chưa xử lý thì thông tin sẽ gửi thư cho người đảm nhiệm được phân công yêu cầu xử lý. | [9 empty] | slra criu pxrk fqdb
Các cột thứ, ca cho nhỏ gọn lại.
Thêm cột lý do xác nhận cho trường hợp không có giờ công.
Đối với đi sớm về muộn Hiển thị tự động đi muộn hoặc về sớm căn cứ theo thời gian làm việc.
Cột ghi chú sẽ hiển thị đi muộn/ về sớm (hệ thống dựa vào thời gian vào ra để hiển thị). Các TH như quên chấm công, máy hỏng.
List ra các lý do
Đi muộn
Về sớm
Đi muộn - Về sớm
| Chọn tam giác | Không chấm công
Máy hỏng
Quên chấm công
| Khi điền giờ tự động chạy giờ sang phút | không làm nữa
Không có ghi chú hiển thị màu đỏ
05.05.26 | Chưa kết nối được mcc ddk
Cần thay đổi code : Nhân viên ra vào cổng, Đi làm ngày nghỉ
Tạo 1 con chạy tự động
1 con gửi mail
1. Thêm options quản lý xe và đi làm ngày nghỉ
1.1 QL xe
Mỗi xe được gắn 1 mã QR( chống nắng, chống mưa…)
Tạo Vé Xe ( Dùng mã QR thay vé xe số hiện tại)
Cách thức: Khi công nhân viên vào cổng, bv sẽ bắn QR ở xe rồi bắn QR trên vé xe--> ok--> đưa vé xe cho lái xe
- Khi ra cổng, bảo bệ bắn lại QR xe+ QR vé để kiểm tra-->ok--> thu lại vé
- Đối với ngày nghỉ, sẽ bắn thêm mã nhân viên.
+ Trường hợp 2 người đi 1 xe, bv đưa cho người lái

## Sheet1
1

## 21042026
Biên bản họp ngày 18/03/2026
Họp xác nhận xây dựng phần mềm chấm công - HRM | [7 empty] | Ngày 21/04/2026
Người tham gia: Mr Công, Ms Huế, Ms Loan, Mr Đức Anh, Mr Tâm. | [7 empty] | Thời gian từ 10h10
Thời gian: từ 16h30~ 17h45, Ngày 31/03/2026 | [7 empty] | Mr Công, Mrs Huế, Mr Đông, Mr D Anh, Mr Tâm, Ms Loan
I, Xây dựng phần mềm chấm công |  |  |  |  | Ngày 31/03/2026 |  |  | Biên bản:
STT | Các công việc đang thực hiện | Điểm vấn đề | Yêu cầu cải tiến | Thời gian |  |  |  | Sửa lại mã NV theo quy ước từng nhà máy: mã nhà máy+giới tính+số thứ tự
VD : D-F0001, D2-F0001, D3-F0001
1 | Sáng tải dữ liệu chấm công từ phần mềm W, M ra file exccl | Dữ liệu xuất ra lệch dòng, NS phải cập nhật đúng dòng, cột, ngày tháng. |  |  | Xác nhận chấm công: Lưu trình lấy dữ liệu đối với những TH không chấm công: Đảm nhiệm phòng ban nhập giờ thông tin thiếu => TP xác nhận => Nhân sự xác nhận. Cột giờ ra , vào không có giờ sẽ sửa trực tiếp vào ô trống (báo màu đỏ) | Bảng chấm công:Giờ vào, ra : ghi giờ, phút | Cột giờ ra , vào không có giờ sẽ màu đỏ, chỉ ô màu đỏ mới được phép sửa. Khi kích vào ô cần sửa và điền thông tin giờ ra,vào(lưu ý giờ ra luôn phải lớn hơn giờ vào nếu điền sai thì phải cảnh báo và không cho điền) | Lấy dữ liệu cơ bản => Lấy mã chấm công =>
2 | Chấm công (xác nhận và điều chỉnh thời gian phù hợp với thực tế) | Chỉnh sửa dữ liệu giờ bằng file excel copy dữ vào bảng chấm công - mất nhiều thời, không chính xác. |  |  |  |  | thông báo phần mềm đang tải xin vui lòng chờ, để cho người dùng biết là phần mềm đang hoạt động không phải bug
3 | Báo suất ăn | Thường từ 9h bị chậm | Chậm nhất 8h30 có dữ liệu suất ăn |  |  |  | Thời gian tải dữ liệu từ phần mềm chấm công 8h10 sáng. | CNV không có mã chấm công => Xác nhận
4 | Hoàn thành các thủ tục chấm công | Giấy nghỉ, chấm công dùng giấy viết tay, phải gửi thông tin yêu cầu phòng ban viết giấy, nộp chậm, muộn. Giấy viết xong để ở nhà ăn, NS mất thời gian di chuyển nhận giấy | Đối với TH không có thông tin giờ vào hoặc giờ ra hệ thống sẽ tự gửi thông tin cho đảm nhiệm phụ trách phòng ban xác nhận Nghỉ/đi làm và hoàn thiện thủ tục trên phần mềm trước 8h30.
6 | Quản lý trang thiết bị cấp phát cho CNV (Quần, áo, mũ, giầy, thẻ ,chìa khóa locker, cỡ giầy, size quần áo, STK ngân hàng | Quản lý bằng file excel mất thời gian, nặng file, thông tin thiếu sót | STK ngân hàng phân quyền sử dụng ( |  |  |  |  | Tạo ra mã không trùng cho từng nhà máy
7 | Danh sách quản lý số tài khoản đang quản lý file excel |  | Chuyển qua phần mềm
8 | Danh sách CNV xin nghỉ excel |  | Chuyển qua phần mềm |  |  |  |  | Quy ước mã nhân viên => Khó như nào, thời gian, chi phí
9 | Đề nghị cấp phát đồng phục bằng đơn giấy. |  | Chuyển qua phần mềm
10 | Danh sách ca làm việc phòng ban làm file excel gửi dữ liệu cho nhân sự để cập nhật ca làm việc |  | Chuyển qua phần mềm |  |  |  |  | Phần cài ca làm việc:
11 | Bảng quản lý ngày phép bằng excel | [6 empty] | Ca đêm chuyển màu xám
[8 empty] | Ca làm việc | Ca 1 | 7h | 16h
[9 empty] | Ca 2 | 7h50 | 17h30
[9 empty] | Ca 3 | 8h | 17h
[9 empty] | Ca 4 | 20h | 5h
[9 empty] | Ca 5 | 22h | 6h
[9 empty] | Ca 6 | 8h | 16h
[9 empty] | Ca 7 | 9h | 17h